## Titulní list
Akční plán
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
na rok 2025
Plán aktivit na rok 2025 vychází ze Strategie činnosti CCRVM 2025-2030. Cíle jsou stanoveny průběžně do těchto let. I když aktivita nebo cíl není plánován přímo na aktuální rok, je nutné s tímto záměrem pracovat, připravovat se na jeho naplnění, sledovat trendy. Plán je nutné brát jako živý dokument, reflektující situaci v rozvoji cestovního ruchu a daných podmínkách.
Zpracovala: Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka

## PRIORITA 1
Priorita 1: Profesionální krajská DMO
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 1.1 Efektivní spolupráce a koordinace
Opatření 1.1.1 | Rozvoj funkční sítě partnerů na oblastní a národní úrovni. | 10 schůzek ročně s oblastními organizacemi DMO | Ředitelka | DMO, ZK, CzT | 12/2025 | [6 empty] | 10 schůzek
|  | 2 schůzky s národní DMO |  |  | 12/2025 | [6 empty] | 2x koordinátoři
Opatření 1.1.2 | Vytváření inovativních turistických produktů a zážitků, které reflektují měnící se potřeby a preference návštěvníků. | Vytvoření a úspěšné řízení 5 produktů cestovního ruchu | Ředitelka | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | 1x prioritní - Aktivní turistika, dále Baťův region, kulturní, lázeňství, folklór a tradice, MICE
Opatření 1.1.3 | Flexibilita v reakci na neočekávané události a schopnost rychle přizpůsobit strategii (např. v reakci na pandemie, přírodní katastrofy atd.). | Vytvořený efektivní krizový plán | Ředitelka | DMO, ZK, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | projednání s krizovým štábem kraje, zároveń s ORP, CzT, DMO - vize krizového plánu pro cestovní ruch
Cíl 1.2 Udržitelnost a odpovědný turismus
Opatření 1.2.1 | Implementace principů udržitelného cestovního ruchu do všech aspektů destinačního managementu. | Získání certifikace udržitelné destinace (např. od Global Sustainable Tourism Council) | Ředitelka | DMO, podnikatelé v CR | 12/2028 | [6 empty] | realizace průzkumu možností získání certifikace
Cíl 1.3 Digitalizace a technologická vyspělost
Opatření 1.3.1 | Využívání pokročilých technologií pro sběr a analýzu dat o návštěvnících a jejich chování ve vazbě na CzT | Implementace minimálně 3 nových technologií pro sběr dat do roku 2030 | Destinační manager,PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | sledování novinek a trendů, důraz na projekt eTurista
Cíl 1.4 Rozvoj lidských zdrojů
Opatření 1.4.1 | Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | 50 % zaměstnanců absolvuje alespoň 20 hodin odborného vzdělávání ročně do roku 2030 | Ředitelka | zaměstnanci | 12/2025 | [6 empty] | 20 hod/každý rok/polovina zaměstnanců - připravit orientační vzdělávací plán organizace
Opatření 1.4.2 | Přilákání a udržení talentů | Snížení fluktuace zaměstnanců CCRVM o 25 % do roku 2030. | Ředitelka | zaměstnanci | 12/2030 | [6 empty] | průběžná činnost
|  | 80 % zaměstnanců hodnotí svou spokojenost s prací jako vysokou (měřeno průzkumem). |  |  | 12/2026 | [6 empty] | průběžná činnost - řízené rozhovory se zaměstnanci
Opatření 1.4.3 | Kultura učení se a sdílení znalostí | 50 % zaměstnanců aktivně přispívá do sdílení znalostí do roku 2030 | Ředitelka | zaměstnanci, DMO, CzT, školy | 12/2030 | [6 empty] | příklad - sdílení znalostí s ostatními - týden činnost v DMO a naopak, vytvořit plán sdílení
|  | Organizace minimálně 10 setkání s oblastními organizacemi DMO |  |  | 12/2025 | [6 empty] | 10 setkání/rok
|  | 5 realizovaných stáží do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | příprava, od 2026 každý rok jedna stáž
Cíl 1.5 Měření a vyhodnocování výkonnosti
Opatření 1.5.1 | Pravidelný průzkum spokojenosti návštěvníků a sběr zpětné vazby | Dosažení 75 % míry spokojenosti návštěvníků do roku 2030 | Destinační manager,PR/ Michalec | DMO, TIC, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | realizace průzkumu spokojenosti návštěvníků, ideálně 2025 a 2030
|  | Sběr min. 1 000 hodnocení návštěvníků ročně do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | připravit metodiku (např. trvalé QR kódy na recepcích), od 2026 sběr dat, nutnost časové řady
Opatření 1.5.2 | Sledování vývoje návštěvnosti a přenocování v regionu | Zvýšení přesnosti odhadu návštěvnosti regionu o 30 % do roku 2030 | Destinační manager,PR/ Michalec | DMO, TIC, TC, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | čeká se na eTuristu
|  | Implementace systému denního reportingu návštěvnosti pro 25 % klíčových atrakcí do roku 2026 (ve vazbě na projekt e-Turista) |  |  | 12/2026 | [6 empty] | čeká se na eTuristu

## PRIORITA 2
Priorita 2: Efektivní spolupráce
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 2.1 Identifikace a zapojení všech relevantních stakeholderů
Opatření 2.1.1 | Vytvoření komplexní mapy stakeholderů zahrnující i méně obvyklé skupiny (např. volnočasové a sportovní organizace, vzdělávací instituce, umělecká komunita) | Vytvoření mapy stakeholderů relevantních subjektů do konce roku 2026 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, ZK, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | sběr soupisu
|  | Identifikace a zapojení minimálně 10 nových, dříve opomíjených stakeholderů do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | po ukončení vytvoření mapy stakeholderů, tj. 2026
Cíl 2.2 Upevnění formálních platforem pro transparentní spolupráci
Opatření 2.2.1 | Ukotvení 3K platformy do formálních sítí kraje | Oficiální schválení 3K platformy jako poradního orgánu Zlínského kraje do konce roku 2027 | Ředitelka | ZK, DMO | 12/2027 | [6 empty] | Projednání možností
|  | Dosažení 75 % spokojenosti členů 3K platformy s její pozicí a vlivem v rámci krajských struktur |  |  | 12/2029 | [6 empty] | až bude oficiální 3K, spíše od 2027
Opatření 2.2.2 | Organizace každoroční konference cestovního ruchu pro všechny stakeholdery v regionu | Uspořádání výroční konference s účastí minimálně 100 klíčových stakeholderů od roku 2025 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | uspořádání konference
|  | Dosažení 75 % míry spokojenosti účastníků s obsahem a organizací konference |  |  | 12/2030 | [6 empty] | dotazník při konferenci
|  | Implementace minimálně 1 konkrétní iniciativy vzešlé z konference každý rok |  |  | 12/2030 | [6 empty] | projevení iniciativy s ročním zpožděním
Opatření 2.2.3 | Pravidelné reportování o činnosti CCRVM a jejích dopadech na různé skupiny stakeholderů | Vydávání půlročních a ročních zpráv o činnosti CCRVM | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO | 12/2030 | [6 empty] | 2 x ročně
|  | Zvýšení povědomí o aktivitách CCRVM |  |  | 12/2030 | [6 empty] | pravidelný newslettrem, informace o statistice
Opatření 2.2.4 | Vytvoření online platformy pro průběžnou komunikaci a sdílení informací | Spuštění plně funkční online platformy do konce roku 2026 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO | 12/2026 | [6 empty] | budou whatsapp skupiny
|  | Dosažení 60% míry aktivního zapojení registrovaných stakeholderů do roku 2027 |  |  | 12/2027 | [6 empty] | předpoklad v roce 2026
Cíl 2.3 Společné projekty
Opatření 2.3.1 | Podpora projektů, které propojují cestovní ruch s jinými sektory (např. zemědělství, kultura, vzdělávání) | Realizace minimálně 3 cross-sektorových projektů do roku 2030 | Ředitelka | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | až 2026
|  | Úprava a rozvoj minimálně 3 turistických produktů do konce roku 2030 na základě mezisektorové spolupráce |  |  | 12/2030 | [6 empty] | až 2026
Cíl 2.4 Zapojení místních komunit
Opatření 2.4.1 | Vytvoření programu "ambasadorů destinace" z řad místních obyvatel | Zapojení minimálně 10 místních ambasadorů do roku 2030 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO | 12/2030 | [6 empty] | základní mapování
|  | Zvýšení spokojenosti návštěvníků s autenticitou zážitků o 25% díky programu ambasadorů |  |  | 12/2030 | [6 empty] | až 2027
Opatření 2.4.2 | Organizace "dnů otevřených dveří" v turistických zařízeních pro místní komunity | Organizace 1 dne otevřených dveří ročně v různých turistických zařízeních | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR, provozovatelé TC, OK ZK | 12/2026 | [6 empty] | testování, něco jako "Dny otevřených hotelů Praha"
|  | Účast alespoň 1000 místních obyvatel na akcích |  |  | 12/2028 | [6 empty] | není 1000 ročně, ale celkem, start od 2026
|  | Zvýšení pozitivního vnímání cestovního ruchu mezi místními obyvateli o 30% (měřeno průzkumem) |  |  | 12/2028 | [6 empty] | bude proveden jednoduchý průzkum
Cíl 2.5 Přeshraniční a mezinárodní spolupráce
Opatření 2.5.1 | Navázání partnerství s podobnými destinacemi v ČR a zahraničí pro výměnu zkušeností | Navázání a rozvoj partnerství s minimálně 2 destinacemi do roku 2028 | Ředitelka | DMO, CzT | 12/2028 | [6 empty] | V roce 2025 partnerství s jednou destinací
|  | Realizace alespoň 2 společných projektů s partnerskými destinacemi do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | realizace projektu z Interreg SK-CZ
Cíl 2.6 Inovace ve spolupráci
Opatření 2.6.1 | Experimentování s novými formáty spolupráce (např. hackathony, design thinking workshopy) | Implementace minimálně 1 nápadu nebo řešení vzešlého z těchto formátů spolupráce do roku 2030 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, UTB | 12/2030 | [6 empty] | navázání spolupráce s dotčenými subjekty

## PRIORITA 3
Priorita 3: Inovativní přístup k udržitelnému rozvoji turismu
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 3.1 Adaptace na klimatické změny
Opatření 3.1.3 | Adaptace na klimatické změny v turistickém sektoru | Propagace adaptačních opatření realizovaných místními subjekty | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 12/2030 | [6 empty] | až 2026, vázáno na ceritfikaci udržitelného projektu nebo příklady dobré praxe z území
Cíl 3.2 Komunitně orientovaný a sociálně odpovědný turismus
Opatření 3.2.1 | Rozvoj modelů turistických služeb vlastněných a provozovaných místními komunitami | Podpora minimálně 5 nových komunitně realizovaných turistických podniků do roku 2030 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR, regionální producenti, Zlínský kraj | 12/2030 | [6 empty] | 2025 mapování
Opatření 3.2.2 | Podpora lokálních ekonomických cyklů a dodavatelských řetězců | Marketingová podpora lokálních ekonomických cyklů a krátkých dodavatelských řetězců |  |  | 12/2030 | [6 empty] | aktualizace, mapování
Cíl 3.3 Slow tourism a wellness
Opatření 3.3.1 | Podpora dlouhodobějších pobytů s důrazem na hluboké, kvalitní zážitky | Zvýšení průměrné délky pobytu návštěvníků o 10% do roku 2030 v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | až od 2027
|  | Vytvoření minimálně 2 nových produktů pro dlouhodobější pobyty do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | vytvořit produkty s důrazem na dlouhodobý pobyt, především lázeňství
Opatření 3.3.2 | Propojení wellness aktivit s ochranou přírody a podporou místních komunit | Podpora minimálně 2 vytvořených wellness programů s prvky ochrany přírody do roku 2028 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 12/2028 | [6 empty] | propojení s 3.3.1
|  | Zapojení alespoň 500 návštěvníků do eco-wellness aktivit do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | až od 2027
Opatření 3.3.3 | Rozvoj produktů zaměřených na pomalé, autentické zážitky v destinaci | Podpora vytvoření minimálně 2 nových produktů slow tourism do roku 2028 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR, regionální producenti | 12/2028 | [6 empty] | definice a aktualizace produktů (venkovská tur., gastro zážitky)
|  | Zvýšení počtu návštěvníků využívajících produkty slow tourism o 10% do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | až od 2027
|  | Dosažení 90% míry spokojenosti s autenticitou zážitků u účastníků slow tourism |  |  | 12/2030 | [6 empty] | až od 2029

## PRIORITA 4
Priorita 4: Flexibilita v reakci na měnící se trendy a potřeby
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 4.1 Pružné plánování a rychlé rozhodování
Opatření 4.1.1 | Zavedení pololetních revizí ročního marketingového plánu, umožňujících úpravy podle aktuální situace | Provedení 2 komplexních revizí marketingového plánu ročně s účastí klíčových stakeholderů | Ředitelka | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | každoročně 2x
|  | Zvýšení efektivity marketingových kampaní o 25% do roku 2030 díky pružnějšímu plánování | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | vyhodnocování dat z GAS
Opatření 4.1.2 | Vytvoření krizového týmu schopného rychle reagovat na neočekávané události (např. přírodní katastrofy, ekonomické krize) | Sestavení plně funkčního krizového týmu do konce roku 2027 | Projektový manažer/ Valášková | DMO, ZK, podnikatelé v CR, TIC | 12/2027 | [6 empty] | příprava metodiky, od r. 26 tvorba týmu
|  | Provedení minimálně 2 krizových simulací pro trénink týmu |  |  | 12/2030 | [6 empty] | v roce 2027 cvičení
|  | Schopnost aktivovat krizový tým a zahájit reakci na krizi do 24 hodin od jejího vzniku. |  |  | 12/2030 | [6 empty] | příprava metodiky, od r. 26 tvorba týmu
Opatření 4.1.3 | Pravidelné workshopy s klíčovými partnery pro včasné zachycení změn na trhu | Organizace minimálně 2 workshopů ročně s účastí alespoň 15 klíčových partnerů | Ředitelka | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | každoročně 2x
|  | Identifikace minimálně 1 významného trendu nebo změny na trhu ročně |  |  | 12/2030 | [6 empty] | sledování trendů
|  | Implementace alespoň 2 nových iniciativ na základě poznatků z workshopů do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | implementace s ročním zpožděním
Cíl 4.2 Flexibilní nabídka pro různé typy návštěvníků
Opatření 4.2.1 | Rozvoj sezónních nabídek reflektujících aktuální trendy (např. gastro zážitky na jaře, aktivní dovolená v létě) | Vytvoření min. 4 klíčových sezónních nabídek ročně od roku 2026 (např. jaro, léto, podzim, zima) | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR, TIC | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | od 2026 (sezóny dle vlastního určení)
|  | Zvýšení návštěvnosti v mimosezónních obdobích o 10 % do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | od 2027
|  | Dosažení 75 % míry spokojenosti návštěvníků se sezónními nabídkami |  |  | 12/2030 | [6 empty] | od 2028
Opatření 4.2.2 | Vytvoření rychlého systému pro sběr a reakci na zpětnou vazbu od návštěvníků (např. přes QR kódy v infocentrech a u partnerů) | Implementace systému sběru zpětné vazby ve 20 turistických cílech do roku 2026 a 100 turistických cílech do roku 2030 | Market. specialista/ Zítková | DMO, TIC | 12/2030 | [6 empty] | příprava metodiky (provázání s celkovým sběrem pro více aktivit)
|  | Dosažení průměrné doby reakce na zpětnou vazbu pod 48 hodin do roku 2027 |  |  | 12/2027 | [6 empty] | od 2026 - do 48 hod reakce na recenze napříč regionem, nelze mít hodnocení bez reakce
|  | Zvýšení míry spokojenosti návštěvníků o 25% díky rychlým reakcím na feedback do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | od 2026, vazba na prioritu 2
Cíl 4.3 Flexibilní tým a spolupráce
Opatření 4.3.1 | Pravidelná školení zaměstnanců v různých oblastech cestovního ruchu pro možnost zastupitelnosti | Realizace min. 2 školení ročně pro zaměstnance v cestovním ruchu | Ředitelka | DMO | 12/2030 | [6 empty] | 2 školení/rok
|  | Dosažení 50 % zaměstnanců schopných zastávat min. 2 různé pozice do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | průběžně
Opatření 4.3.2 | Podpora vytvoření sítě místních průvodců a animátorů, které lze flexibilně nasadit podle potřeby | Vytvoření sítě min. 10 místních průvodců a animátorů do roku 2028 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, TIC | 12/2028 | [6 empty] | od 2028 ve vazbě na slow tourism
|  | Zvýšení spokojenosti návštěvníků s průvodcovskými službami o 30 % do roku 2029 |  |  | 12/2029 | [6 empty] | ve vazbě na řádek výše

## PRIORITA 5
Priorita 5: Důraz na udržitelnost a respekt k místnímu dědictví
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 5.1 Ochrana přírodního bohatství a podpora ekologického turismu
Opatření 5.1.1 | Spolupráce s CHKO na vytvoření sítě naučných stezek s minimálním dopadem na přírodu | Definování min. 5 naučných stezek s nízkým dopadem na přírodu do roku 2028 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, CHKO | 12/2028 | [6 empty] | mapování
|  | Dosažení 90% spokojenosti návštěvníků s kvalitou a informační hodnotou stezek |  |  | 12/2029 | [6 empty] | až 2028
Opatření 5.1.2 | Podpora poskytovatelů ubytování při získávání ekologických certifikací (např. The Green Key, Ekologicky šetrný výrobek/služba) | Zvýšení počtu ekologicky certifikovaných ubytovacích zařízení o 10 do roku 2028 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR | 12/2028 | [6 empty] | vazba na případnou ceritifkaci
|  | Dosažení 500 ekologicky certifikovaných lůžek v regionu do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | vazba na případnou ceritifkaci
Opatření 5.1.3 | Propagace bezmotorové dopravy v destinaci (např. půjčovny kol, značení pěších tras) | Propagace klíčových cyklostezek do roku 2028 jako součást produktů cestovního ruchu | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR | 12/2028 | [6 empty] | marketing, aktivní turistika
|  | Zahrnutí možností bezmotorové dopravy do marketingových nástrojů alespoň 3 produktů CR do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | od 2026
Opatření 5.1.4 | Vytvoření "Kodexu odpovědného návštěvníka" a „Kodexu odpovědného podnikatele/správce“ a jejich propagace | Vytvoření a schválení 2 kodexů do konce roku 2026 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR, TIC | 12/2026 | [6 empty] | spříprava, nastavení do konce 2026
|  | Dosažení povědomí o Kodexu u 25 % návštěvníků do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | od 2027
Cíl 5.2 Zachování a oživení kulturních tradic
Opatření 5.2.1 | Spolupráce s folklorními soubory na vytvoření autentických zážitkových programů | Podpora min. 5 autentických folklorních programů do roku 2027 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, obce a města | 12/2027 | [6 empty] | součást marketingové podpory
|  | Zapojení alespoň 5 folklorních souborů do turistických aktivit od roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | od 2028
Opatření 5.2.2 | Vytvoření "Kalendáře tradic" propagujícího místní svátky a obyčeje během celého roku | Vytvoření a spuštění online verze Kalendáře tradic do konce roku 2025 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, TIC | 12/2025 | [6 empty] | již na www.vychodni-morava.cz, průběžná aktualizace
|  | Zahrnutí min. 50 tradičních událostí a svátků do Kalendáře do roku 2026 |  |  | 12/2026 | [6 empty] | již na www.vychodni-morava.cz, průběžná aktualizace
Cíl 5.3 Podpora místní ekonomiky a produktů
Opatření 5.3.1 | Propagace značek regionálních produktů a vyšší navázání na cestovní ruch | Zvýšení povědomí o regionálních značkách mezi návštěvníky o 10 % do roku 2028 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, TIC, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | šetření regionálních značek
|  | Ve spolupráci s oblastními DMO zapojení min. 30 producentů regionálních produktů do turistických aktivit do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | na základě šetření, od 2027
Opatření 5.3.2 | Podpora venkovské turistiky a zážitkových farem otevřených pro turisty | Marketingová podpora "zážitkových farem" otevřených pro turisty do roku 2030 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, TIC, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | ve spolupráci se Svazem VT
|  | Podpora produktu venkovské turistiky do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | aktualizace a mapování zážitkových farem
Opatření 5.3.3 | Spolupráce s místními vinaři a producenty slivovice na vytvoření "cest za tradicí" | Vytvoření, případně propagace 3 tematických "cest za tradicí" do roku 2027 | Prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, producenti, TIC | 12/2027 | [6 empty] | příprava cest
|  | Zapojení alespoň 10 vinařství a palíren do turistických aktivit do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | komunikace s producenty
|  | Zvýšení návštěvnosti vinařství a palíren o 10 % do roku 2029 |  |  | 12/2029 | [6 empty] | zapojení do CR, propagace

## PRIORITA 6
Priorita 6: Silné a jasně profilovaná značka „Východní Morava“
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 6.1 Vizuální identita a komunikační styl
Opatření 6.1.1 | Redesign jednotného vizuálního stylu reflektujícího charakter regionu | Dokončení nového vizuálního stylu do konce roku 2026 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | dle finančních možností | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Dosažení 75 % míry adopce nového vizuálního stylu partnery v destinaci do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | dle finančních možností | bar: Roční plány 2027 to Roční plány 2028
|  | Zvýšení rozpoznatelnosti značky Východní Morava o 10 % u cílových skupin do roku 2030 (měřeno průzkumem) |  |  | 12/2030 | [6 empty] | průzkum ve vazbě na studii O.Špačka | bar: Roční plány 2030
Opatření 6.1.2 | Návrh šablon pro marketingové materiály použitelných všemi partnery v destinaci | Vytvoření kompletní sady šablon pokrývající min. 10 různých typů marketingových materiálů do konce roku 2026 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | dle finančních možností | bar: Roční plány 2026
|  | Dosažení 75 % míry využívání šablon pro doplnění o vlastní vizuální styl partnery v destinaci do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | dle finančních možností | bar: Roční plány 2027 to Roční plány 2028
Opatření 6.1.3 | Rozvoj „hlavní" fotobanky a videotéky zachycující unikátní atmosféru Východní Moravy | Upgrade stávající fotobanky a videobanky do roku 2026 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | upgrade fotobanky, tlak na dodavatele | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Naplnění fotobanky a videobanky s min. 250 profesionálními fotografiemi do konce roku 2026 |  |  | 12/2026 | [6 empty] | průběžné doplňování | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Produkce min. 15 krátkých promo videí a 3 delších image videí do konce roku 2026 |  |  | 12/2026 | [6 empty] | dle produktových linií, dle rozpočtu | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Zvýšení engagementu na sociálních sítích destinace o 50 % do konce roku 2027 díky novému vizuálnímu obsahu |  |  | 12/2027 | [6 empty] | dle opatření 6.1.1 | bar: Roční plány 2026 to Roční plány 2027
Cíl 6.2 Budování komunity kolem značky
Opatření 6.2.1 | Vytvoření programu "Ambasadoři Východní Moravy" pro aktivní místní obyvatele a návštěvníky | Získání a aktivní zapojení min. 5 ambasadorů do konce roku 2028 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO | 12/2028 | [6 empty] | dle ambasadorů | bar: Roční plány 2026 to Roční plány 2028
|  | Generování min. 5 příspěvků od ambasadorů na sociálních médiích ročně do roku 2029 |  |  | 12/2029 | [6 empty] | dle ambasadorů | bar: Roční plány 2027 to Roční plány 2029
|  | Zvýšení organického dosahu značky Východní Morava na sociálních sítích o 30% do konce roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | sledovat GAS, cíl k roku 2030 | bar: Roční plány 2030
Opatření 6.2.2 | Aktivní zapojení do sociálních médií s důrazem na interakci s fanoušky značky | Zvýšení počtu sledujících na hlavních sociálních platformách o 100% do konce roku 2028 | Marketi. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR, TIC | 12/2028 | [6 empty] | průběžná činnost ve vazbě na marketingový plán | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2028
|  | Dosažení průměrné míry engagement rate 5% na Instagramu a 3% na Facebooku do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | průběžné sledování a činnost | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2028
|  | Odpovídání na 95% dotazů a komentářů fanoušků do 24 hodin od roku 2026 |  |  | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | od 2026, průběžné sledování a činnost | bar: Roční plány 2026 to Roční plány 2030
|  | Organizace min. 12 interaktivních online akcí (soutěže, live streamy, Q&A) ročně od roku 2026 |  |  | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | od 2026, min. 1 akce/měsíc/každý rok | bar: Roční plány 2026 to Roční plány 2030
|  | Zvýšení podílu uživatelsky generovaného obsahu (UGC) o 50% do konce roku 2027 |  |  | 12/2027 | [6 empty] | od 2026, vazba na ambasadory a místní komunity | bar: Roční plány 2026 to Roční plány 2027

## PRIORITA 7
Priorita 7: Pozice atraktivní destinace pro domácí i zahraniční návštěvníky
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 7.1 Produktová nabídka a cílové skupiny
Opatření 7.1.1 | Pravidelná aktualizace produktového portfolia | Provedení komplexní revize produktového portfolia minimálně 2x ročně (ve formě marketingového plánu) | Ředitelka | DMO | 12/2030 | [6 empty] | průběžně
|  | Propagace a aktualizace 5 produktů ročně od roku 2026 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | viz opatření k produktům
|  | Nárůst průměrné doby pobytu návštěvníků o 10 % do roku 2029 díky atraktivnější produktové nabídce (vazba na Koncepci cestovního ruchu Zlínského kraje) |  |  | 12/2029 | [6 empty] | viz ČSÚ, tourdata.cz, sledování dat
Opatření 7.1.2 | Hodnocení úspěšnosti produktů ve spolupráci s oblastními DMO | Provádění pololetního hodnocení úspěšnosti klíčových produktů od roku 2026 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | průběžné hodnocení produktů
|  | Využívání systému hodnocení oblastními DMO od poloviny roku 2028 |  |  | 6/2028-12/2030 | [6 empty] | komunikace s DMO, od 2028
Cíl 7.2 Posílení online prezentace
Opatření 7.2.1 | Pravidelný update webových stránek s důrazem na inspirativní obsah | Zvýšení návštěvnosti webových stránek o 25 % do konce roku 2028 | Market. specialista/ Zítková | DMO | 12/2028 | [6 empty] | sledovat průběžně, vazba na marketingový plán
|  | Prodloužení průměrné doby strávené na webu o 15 % do poloviny roku 2029 |  |  | 6/2029 | [6 empty] | sledovat průběžně, vazba na marketingový plán,
|  | Dosažení 75 % spokojenosti uživatelů s funkcionalitou a obsahem webu do konce roku 2030 (měřeno online průzkumem) |  |  | 12/2030 | [6 empty] | rozvoj webového portálu
Opatření 7.2.2 | Vytváření marketingových plánů pro sociální sítě se zaměřením na Instagram a Facebook | Zvýšení počtu sledujících na Instagramu o 50 % a na Facebooku o 25 % do konce roku 2028 | Market. specialista/ Zítková | DMO | 12/2028 | [6 empty] | sledovat průběžně, vazba na marketingový plán
|  | Dosažení průměrné míry engagementu 6% na Instagramu a 4% na Facebooku do poloviny roku 2029 |  |  | 6/2029 | [6 empty] | vazba na marketingový plán
|  | Realizace minimálně 2 úspěšných influencer kampaní ročně od roku 2026 |  |  | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | dle rozpočtu, vazba na marketingový plán
Opatření 7.2.3 | Implementace chatbota pro rychlé odpovědi na dotazy návštěvníků | Úspěšné nasazení chatbota na webu a Facebooku do konce roku 2026 | Market. specialista/ Zítková | DMO | 12/2026 | [6 empty] | 2025 průzkum, 2026 realizace
|  | Schopnost chatbota uspokojivě zodpovědět 80% dotazů bez lidské asistence do poloviny roku 2027 |  |  | 1/2026 - 12/2027 | [6 empty] | rozvoj obsahu chatbota, od r. 2026
|  | Zkrácení průměrné doby odpovědi na dotazy návštěvníků o 70% do konce roku 2027 |  |  | 1/2026 - 12/2027 | [6 empty] | rozvoj obsahu chatbota, od r. 2026
|  | Dosažení 85% spokojenosti uživatelů s funkcionalitou chatbota do roku 2028 (měřeno průzkumem) |  |  | 1/2026 - 12/2028 | [6 empty] | jednorázové měření, 2028
Cíl 7.3 Spolupráce s cestovními kancelářemi a touroperátory
Opatření 7.3.1 | Organizace fam tripů pro české i zahraniční cestovní kanceláře | Organizace minimálně 2 fam tripů ročně od roku 2026 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | 2 famtripy/rok
|  | Zapojení minimálně 5 různých cestovních kanceláří do fam tripů do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | vyhledávání CK, komunikace
Opatření 7.3.2 | Vytvoření B2B sekce na webu s informacemi a materiály pro touroperátory | Spuštění plně funkční B2B sekce do konce roku 2026 | Market. specialista/ Zítková | DMO, podikatelé v CR | 12/2026 | [6 empty] | připravit řešení a strukturu obsahu
|  | Zvýšení míry konverze (stažení materiálů vs. skutečné zařazení do nabídky) o 25% ročně od roku 2029 |  |  | 1/2029 - 12/2030 | [6 empty] | pokrok v měření - vazba na eTuristu, cíl k roku 2029
Opatření 7.3.3 | Účast na klíčových veletrzích cestovního ruchu | Účast na minimálně 4 klíčových veletrzích ročně (1 domácí, 3 zahraniční) od roku 2025 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 1/2025 - 12/2030 | [6 empty] | účast minimálně 4 veletrhy ročně
Cíl 7.4 Inovativní marketingové kampaně
Opatření 7.4.1 | Vytvoření virálního video obsahu představujícího neobvyklé zážitky v regionu | Produkce minimálně 3 virálních videí do roku 2030 | Market. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR | 12/2030 | [6 empty] | první video 2025-2026
|  | Dosažení celkového počtu 10 tisíc zhlédnutí všech videí |  |  | 12/2030 | [6 empty] | vazba na virální videa - 10 tis / 3 videa, od 2027
|  | Zvýšení organického dosahu na sociálních sítích o 50 % do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | záznamy DAS, srovnání 2025 : 2028
Opatření 7.4.2 | Spolupráce s influencery a blogery pro autentickou prezentaci destinace | Navázání spolupráce s minimálně 3 relevantními influencery a blogery ročně od roku 2026 | Market. specialista/ Zítková | DMO, CzT | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | dle rozpočtu
|  | Dosažení celkového dosahu 50 tisíc unikátních uživatelů ročně skrze influencer kampaně do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | vazba na rozpočet
|  | Zvýšení návštěvnosti webových stránek destinace o 10 % díky odkazům od influencerů do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | vazba na rozpočet
|  | Generování minimálně 50 příspěvků s hashtagem #VychodniMorava od influencerů a jejich následovníků |  |  | 12/2028 | [6 empty] | vazba na ropočet
Opatření 7.4.3 | Organizace press tripů pro novináře z klíčových zdrojových trhů | Organizace minimálně 1 press tripu ročně od roku 2026 | prokuktový manažer/ Skaunicová | DMO, podnikatelé v CR | 1/2026 - 12/2030 | [6 empty] | realizováno každoročně
|  | Zapojení novinářů z minimálně 3 různých zemí do press tripů do konce roku 2028 |  |  | 1/2026 - 12/2028 | [6 empty] | realizováno ve spolupráci s CzT
|  | Generování minimálně 5 kvalitních mediálních výstupů (články, reportáže) ročně díky press tripům |  |  | 12/2028 | [6 empty] | na základě press tripů
|  | Dosažení celkové mediální hodnoty výstupů z press tripů ve výši 1 milionu Kč ročně do roku 2028 |  |  | 1/2026 - 12/2028 | [6 empty] | sledovat dopady

## PRIORITA 8
Priorita 8: Integrace principů udržitelnosti a autenticity
Cíle a opatření |  | KPI | Zodpovídá |  | Termín do | Roční plány | [5 empty] | Plán pro rok 2025
|  |  | CCRVM | Partneři |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cíl 8.1 Udržitelný branding
Opatření 8.1.1 | Vytvoření subznačky "Udržitelná Východní Morava" pro ekologicky odpovědné produkty a služby (inspirace Booking.com) | Vytvoření a spuštění subznačky "Udržitelná Východní Morava" do konce roku 2027 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 12/2027 | [6 empty] | ve vazbě na prioritu 6, vliv rozpočtu | bar: Roční plány 2026
|  | Certifikace minimálně 10 produktů a služeb subznačkou do konce roku 2027 |  |  | 12/2027 | [6 empty] | ve vazbě viz výše, certifikace do 2027 | bar: Roční plány 2026
|  | Zvýšení povědomí o udržitelných produktech a službách v regionu o 50% do roku 2029 (měřeno průzkumem) |  |  | 12/2029 | [6 empty] | 2026 první průzkum, 2029 druhý | bar: Roční plány 2026; Roční plány 2029
Opatření 8.1.2 | Implementace vizuálních prvků zdůrazňujících udržitelnost do marketingových materiálů | Vytvoření sady udržitelných ikon a vizuálních prvků do poloviny roku 2027 | Market. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 6/2027 | [6 empty] | návaznost na realizovaný projekt, od 2027 | bar: Roční plány 2026
|  | Implementace těchto prvků v 90% všech marketingových materiálů do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | od 2027 | bar: Roční plány 2026; Roční plány 2028
|  | Zvýšení rozpoznatelnosti udržitelných aspektů destinace u návštěvníků o 40% do roku 2029 |  |  | 12/2029 | [6 empty] | od 2027 sledovat rozpoznatelnost - šetření | bar: Roční plány 2028 to Roční plány 2029
Opatření 8.1.3 | Vývoj materiálů na edukaci o udržitelném cestování | Spuštění sekce o udržitelném cestování na webových stránkách destinace do konce roku 2026 | Market. specialista/ Zítková | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 12/2026 | [6 empty] | vývoj, průzkum udržitelného cestování | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Produkce minimálně 6 edukativních článků/videí o udržitelném cestování ročně od roku 2026 |  |  | 12/2026 | [6 empty] | od r. 2026 | bar: Roční plány 2026; Roční plány 2028 to Roční plány 2030
|  | Organizace minimálně 6 workshopů o udržitelném cestování pro návštěvníky a místní komunity do roku 2030 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podnikatelé v CR, CHKO | 12/2030 | [6 empty] | 1 workshop | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028 to Roční plány 2030
Cíl 8.2 Autentický storytelling
Opatření 8.2.1 | Ve spolupráci s dalšími institucemi vytvoření série "Skutečné příběhy Východní Moravy" prezentující životy místních obyvatel | Produkce minimálně 20 "Skutečných příběhů" do roku 2030 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, TIC, muzea, obce a města | 12/2030 | [6 empty] | příprava, realizace od r. 2026 | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028 to Roční plány 2030
|  | Dosažení celkového počtu 100 000 zhlédnutí/přečtení příběhů ročně do konce roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | stavové měření v roce 2030 (kumulativně) | bar: Roční plány 2030
|  | Zapojení minimálně 5 různých místních institucí do tvorby obsahu do roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | od 2026 | bar: Roční plány 2026; Roční plány 2028
Opatření 8.2.2 | Produkce dokumentárních minisérií o tradičních řemeslech a jejich současných nositelích | Produkce minimálně 6 epizod dokumentární miniserie do roku 2027 | Market. specialista/ Zítková | DMO, muzea, obce a města | 12/2027 | [6 empty] | 2025 příprava a start realizace | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
|  | Dosažení celkového počtu 100 tisíc zhlédnutí všech epizod do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | stavové měření v roce 2028 (kumulativně) | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028
|  | Zapojení minimálně 10 různých řemeslníků do projektu do konce roku 2027 |  |  | 12/2027 | [6 empty] | mapování a příprava, zahájení | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026
Opatření 8.2.3 | Spolupráce s místními komunitami na tvorbě autentického obsahu | Vytvoření podcastu Východní Morava a výroba 10 pilotních dílů s místními osobnostmi do roku 2028 | Market. specialista/ Zítková | DMO, muzea, obce a města | 12/2028 | [6 empty] | mapování a příprava, zahájení | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028
|  | Získání minimálně 50 kvalitních příspěvků od místních obyvatel do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | příprava, zahájení sběru | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028 to Roční plány 2030
Cíl 8.3 Udržitelné eventy a MICE turismus
Opatření 8.3.1 | Vytvoření manuálu pro organizaci udržitelných eventů v destinaci | Dokončení a publikace manuálu do konce roku 2027 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, obce a města, pořadatelé akcí, podnikatelé | 12/2027 | [6 empty] | od 2026 příprava manuálu | bar: Roční plány 2026
|  | Distribuce manuálu minimálně 25 organizátorům akcí v regionu do poloviny roku 2028 |  |  | 6/2028 | [6 empty] | od 2027 | bar: Roční plány 2028
Opatření 8.3.2 | Propagace Východní Moravy jako destinace pro zelené konference a firemní akce | Vytvoření min. 2 specializovaných balíčků pro zelené konference do konce roku 2029 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, pořadatelé akcí, podnikatelé | 12/2029 | [6 empty] | od 2026 | bar: Roční plány 2028 to Roční plány 2029
|  | Účast na minimálně 1 specializovaném MICE veletrhu ročně od roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | účast na jedné MICE akci | bar: Roční plány 2025 to Roční plány 2026; Roční plány 2028 to Roční plány 2030
Cíl 8.4 Měření a komunikace dopadu
Opatření 8.4.1 | Implementace systému měření udržitelnosti destinace (např. Global Sustainable Tourism Council kritéria) | Kompletní implementace systému měření udržitelnosti do konce roku 2027 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, podikatelé v CR | 12/2027 | [6 empty] | od 2026 | bar: Roční plány 2026
|  | Dosažení minimálně 80% shody s GSTC kritérii do roku 2029 |  |  | 12/2029 | [6 empty] | od 2027 | bar: Roční plány 2028 to Roční plány 2029
|  | Zlepšení celkového skóre udržitelnosti destinace o 25% do roku 2030 |  |  | 12/2030 | [6 empty] | pouze rok 2030 | bar: Roční plány 2030
Opatření 8.4.2 | Pravidelné reportování o pokroku v oblasti udržitelnosti a jeho komunikace veřejnosti | Publikace první komplexní zprávy o udržitelnosti do konce roku 2027 | Destinační manažer, PR/ Michalec | DMO, TIC | 12/2027 | [6 empty] | 2026-2027 | bar: Roční plány 2026
|  | Vydávání ročních aktualizací zprávy o udržitelnosti od roku 2028 |  |  | 12/2028 - 12/2030 | [6 empty] | od 2028 | bar: Roční plány 2028 to Roční plány 2030
Opatření 8.4.3 | Vytvoření interaktivní mapy zobrazující pozitivní dopady udržitelného turismu v regionu | Spuštění první verze interaktivní mapy do poloviny roku 2027 | Market. specialista/ Zítková | DMO | 6/2027 | [6 empty] | 2027
|  | Zahrnutí min. 20 bodů zájmu (projektů, iniciativ) na mapě do konce roku 2028 |  |  | 12/2028 | [6 empty] | 2028 | bar: Roční plány 2028